## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Росэнергокомплекс"
______________Ю.В.Макаров
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
планово-предупредительного ремонта электрооборудования
ООО "Росэнергокомплекс" на 2019 год.
| № ТП | Предприятие | Наименование работ | Смета |  | Смета | янв | фев | март | апре | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек
1 | ТП-1158 | ГСК 112 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3.184 | 0.707 | 3623 | bar: сент
2 | ТП-4104 | ИП Бобылев Н.Н. дог.№307280 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3.295 | 0.808 | 3623 | bar: окт
3 | ТП-1806 | ИП Зайнулин Р.Р. дог.№87710 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 2.202 | 0.707 | 3623 | bar: окт
4 | ТП-1313 | ИП Полухин С.М. | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 13.672 | 0.707 | 3623 | bar: окт
5 | ТП-1450 | ИП Семкин С.И. дог.№8626756 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3.29 | 0.707 | 3623 | bar: нояб
6 | ТП-94 | ЗАО"Силикатный з-д" дог.№302065 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3.295 | 0.707 | 3623 | bar: окт
7 | ТП-37 | ЗАО"Силикатный з-д" дог.№11023 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3.19 | 0.707 | 3623 | bar: сент
8 | ТП-1258 | ЗАО"Силикатный з-д" дог.№11023 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3.19 | 0.808 | 3623 | bar: сент
9 | ТП-47 | ЗАО"Силикатный з-д" дог.№11023 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3.19 | 0.707 | 3623 | bar: нояб
10 | ТП б/н | Подкуйко И.А. дог.№8686956 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3.19 | 0.707 | 3623 | bar: сент
11 | ТП-4010 | Фофонова Н.Л. дог.№307540 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3.19 | 0.707 | 3623 | bar: сент
12 | ТП-1474 | ОАО Санаторий "Строитель" дог.№87906 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3.19 | 0.707 | 3623 | bar: сент
13 | ТП-1829 | ОАО"Приволжск-трансстрой" | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 51.149 | 0.808 | 3623 | bar: окт
14 | ТП-1655 | ООО"Аварком" дог.№8599156 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 2.69 | 0.808 | 3623 | bar: окт
15 | ТП-1130 | ООО "Альфа-3" дог.№8630956 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 29.11 | 0.808 | 3623 | bar: окт
16 | ТП-1855 | ООО "Альфа-Строй Транс" дог.№8545656 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 2.686 | 0.808 | 3623 | bar: окт
17 | от ТП 696 | ООО ЕЭС "Орен-буржья" от ТП 696 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 1.056 | 0.808 | bar: нояб
18 | от ТП 697 | ООО ЕЭС"Орен-буржья" от ТП 697 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 67.394 | 0.808
19 | от ТП 909 | ООО КЭС"Орен-буржья" от ТП 909 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 0.808 | 0.707 | bar: нояб
20 | ТП б/н | ООО "Кречетстрой- индустрия" | ТО ТП, осмотр, выверка схемы |  | 0.808 | 3623 | bar: дек
21 | ТП-32 | ООО "Меридиан" дог.№18283 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы |  | 0.808 | 3623 | bar: окт
22 | ТП-55 | ООО "Меридиан" дог.№302220 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы |  | 0.808 | 3623 | bar: дек
23 | ТП-1162 | ООО "Меридиан" дог.№18283 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы |  | 0.808 | 3623 | bar: дек
24 | ТП-4005 | ООО "Меридиан" дог.№302220 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы |  | 0.808 | 3623 | bar: дек
25 | ПКУ ТП-41 | ООО "Мередиан" дог.№302220 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 995.497 | 0.808 | 3623 | bar: окт
26 | ТП-1685 | ООО ОИЖК строй- ООО "Любимый дворик" дог.№86164 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы |  | 0.808 | 3623 | bar: окт
27 | ТП-1808 | ООО ОИЖК строй- ООО "Любимый дворик" дог.№89797 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3.299 | 0.707 | 3623 | bar: нояб
28 | ТП-1352 | ООО "Оренбург-ский Вторчермет" г.Оренбург | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 2.686 | 0.707 | 3623 | bar: дек
29 | ТП-132 | ООО"Оренбург-ский Вторчермет" г.Сорочинск | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3.29 | 0.808 | 3623 | bar: окт
30 | ТП-16 | ООО"Оренбургский Вторчермет" г. Орск | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 5.228 | 0.808 | 3623 | bar: окт
31 | ТП-6 | ООО"Оренбург-ский Вторчермет" г.Светлый | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3.165 | 0.808 | 3623 | bar: нояб
32 | ТП-96 | ООО"Оренбург-ский Вторчермет" г.Светлый | ТО ТП, осмотр, выверка схемы |  |  | 3623 | bar: нояб
33 |  | ООО Пластик | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 13.133 | 0.808 | 3623 | bar: сент
34 | ТП-2360 ТП-2301 ТП-2302 ТП-2303 | ООО Строительная компания ГПДС | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 12.106 | 0.808 | 14492 | bar: сент
35 | ТП-2071 | ООО "Сфера" | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 2.586 | 0.808 | 3623 | bar: сент
36 | ТП-1369 | ООО "Торговый дом Совин"дог№87329 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 2.586 | 0.808 | 3623 | bar: нояб
37 |  | ООО Управляющая компания "Гарант" | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 11.338 | 0.808 | 3623 | bar: нояб
38 | ТП-1644 | ООО "Центр-Инвест" дог. 12283 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 90.487 | 0.808 | 3623 | bar: нояб
39 | ТП-2083 | ИП Петрова Ирина Николаевна дог. 86326 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 28.099 | 0.808 | 3623 | bar: окт
40 |  | ООО "ГП Дорстрой-Уфа" | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3.668 | 0.808 | 3623 | bar: сент
41 | ТП-909 | УК "Евразия" дог. 100889 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 1380.139 | 29.391 | 3623 | bar: сент
42 | ТП-1335 | ТСЖ "Гарант" дог. 89814, | ТО ТП, осмотр, выверка схемы |  |  | 3623 | bar: сент
Составил _______________________Хохло Д.Н.
Проверил _____________________ Сермягин С.А.
Note on E45: Lenovo: